西曲矿科技推广应用成果

一、基本情况

| 技术名称 | 综采工作面快速回撤搬家技术 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发单位 | 西曲矿 |  | 所属领域 | 煤矿生产 |  |
| 类别 | - 新技术 新产品新材料新工艺 |  |  |  |  |
| 联系人 | 李忠贞 | 联系电话（手机） |  |  | 5101807 |
| 通讯地址 | 山西太原古交市西曲矿生产科 |  |  |  |  |
| （一）技术内容 1、研究背景、目的及意义 西曲矿北三盘区28306工作面范围内有一段80米左右的风氧化带，导致顶板破碎、夹杂有黄泥、风化严重，对巷道正常支护影响极大，重新掘送一条外切眼后，为确保矿井正常生产衔接，经多方考证研究讨论，决定采用工作面快速安拆的新工艺，即从里切眼利用液压支架回撤叉车、回撤平台及液压装车装置等设备将支架运送至外切眼后，再利用安装叉车、装车平台及液压装车装置等设备将支架逐架安装完成。 2、技术原理、关键技术参数等 （1）快速拆除工艺： 工作面铺设2.0m轨距轨道→组装回撤叉车→安装装车机构→回撤机头端头支架→形成掩护架及三角区→组装回撤调向平台→回撤6～136#液压支架→重设回撤叉车→重设回撤调向平台→回撤144～161#支架→回收137～141#支架→回收最后两台（142#、143#）液压支架→回收装车机构。 回撤液压支架前，在工作面正、副巷口分别打设一个“#”字型包角木垛（3×3m，直径200mm，红松圆木），并打设中心柱，高度保证接顶严实并配合支木对转载机机尾处顶板进行支护，在机头和机尾三台支架顶梁挑5米工字钢加强支护，工作面2#支架降柱顺出，然后将其调向、拖出。再将1#架降柱顺出，作为掩护架。依次前移掩护架拆除其他支架。将撤除空间（三角区）板梁或工字钢下打好木柱与斜撑柱，保证每根板梁或工字钢下打设二根点柱，迎山有力，间距0.7m，点柱使用直径200mm的红松圆木，长度根据现场实际所需高度而定。打设点柱时，点柱下部必须打在硬底上，点柱上部迎落山打设并加扒钉加固。 （2）快速安装工艺： 1）补切眼铺设2米轨道，在探巷口处铺设四角道，组装安装叉车后，将安装叉车停放于探巷口靠机尾侧，并阻设好。 2）液压支架运至补切眼口安装叉车一侧，通过安装叉车自牵引支架至安装叉车上后，利用安装叉车防倒油缸配合叉车两侧推拉头将支架调向至与工作面平行，调向后用叉车防倒油缸把支架与叉车锁牢、抱紧，再进行运输。 3）1#～108#支架安装工艺：液压支架运输到安装地点后，调整转盘至水平，利用转盘将液压支架旋转至垂直于切眼，将安装叉车靠机尾端升起，形成缓坡，利用安装叉车两端推拉头将液压支架卸车至安装位置，然后利用机头处绞车和单体配合将支架靠紧、调正，最后升起液压支架，并保证初撑力达到24MPa。 - 工作面扩安段为110～141#架，共48米，当支架安装至劈帮段时，将运输机安装好并搭接40T溜子一部，用于扩安段出渣。40T溜子和工作面运输机搭接爬坡段，必须打设木垛支撑。每扩一个循环为1.5米，安设一台支架，40T溜子对槽子接链完成一台支架的扩安，直至扩安段支架全部安装完成。而后从机尾侧开始安装支架，安装工艺同1#～108#支架的安装，剩最后142#和143#架时，先回撤工作面安装设备和绞车，最后用机尾绞车配合导向滑轮用φ26×92mm圆环链固定支架进行安装。 3、适用范围与条件、同类技术对比 综采工作面快速回撤搬家技术适用于切眼顶板破碎、压力大、切眼扩帮无法一次成型等情况，同时缩短了回撤与安装的工期，确保了矿井正常生产衔接，促进安全生产。 相对于传统安拆支架的工艺，该项新技术的使用，工人的劳动强度减小，节省了大量的临时支护材料（圆木、单体等），同时缩短了安装时间，即拆除支架和安装支架基本同步进行，加快了安装进度，节省了大量的人力、物力、财力。 4、技术特点与技术水平、发明专利、获奖情况等 综采工作面快速回撤搬家技术，应用了液压支架回撤叉车、回撤平台、液压装车装置、安装叉车及装车平台等先进快速安拆设备，快速完成液压支架从里切眼拆除并运送至外切眼安装，该项科技创新成果获西山煤电一等奖。 |  |  |  |  |  |
| （二）、推广应用 - 应用情况及效果 综采工作面快速回撤搬家技术的应用，生产队组仅耗时75天就完成液压支架从里切眼拆除并运输至外切眼安装这一过程，确保了矿井正常生产衔接。 - 典型案例简介（应用单位名称、解决的问题、取得的技术和经济效益等） 西曲矿北三盘区28306工作面通过应用综采工作面快速回撤搬家技术，解决了切眼顶板破碎、压力大、切眼扩帮无法一次成型等问题，同时缩短了回撤与安装的工期，确保了矿井正常生产衔接，节省了大量的优质支护材料，保证了矿井的安全生产。 |  |  |  |  |  |

- 证明材料